## 08.01.004
08.01.004 Operasjon, hybrid
Avklaringer |  |  | Ansvar | Tilbakemelding
1 | Operasjonsbord. Skal dette følge leverandør for gjennomlysinnig eller skal er det behov for et mer anvansert multitilt bord (eks type Trump Truesystem OR) |  | Rådgiver utstyr
2 | Anestesiapparat - søylehengt eller mobilt? |  | Rådgiver utstyr
3 | Skjermer: Det er programmert 2 stk "Skjerm vegghengt", med ulik størrelse. I tillegg 1 stk display (skjerm), 2 operasjonslamper med monitorarm. Det er ønskelig med en nærmere klargjøring/ beskrivelse av plassering |  | Rådgiver utstyr
4 | Utstyrets orientering/plassering i rommet i forhold til flyt. Er plasseringener hensiktsmessig. Gjennomlysningsrobot kan plasseres hhv parallelt, 15gr og 30gr i forhold til rommets lengderetning. |  | Rådgiver utstyr
5 | Skal kontrastinjektor være takhengt eller mobil |  | Rådgiver utstyr
6 | Det er lagt til grunn gulvstående gjennomlysning pga LAF taket. Det er ønskelig å plasseres takhengt utstyr på utsiden av LAF med fleksible armer som går inn i feltet. Beskrivelse av plassering og nivå for fleksibilitet ønskes beskrevet |  | Rådgiver utstyr
7 | Uttakssentral - Det er programert 3 separate utrakssentraler med enkle armer. Er det aktuellt med doble armer ? |  | Rådgiver utstyr
8 | Er det behov for toveis-kommunikasjon mellom operasjonsstue og manøverrom? |  | Rådgiver utstyr
9 | Bildestyringssystem. Skal det være mulighet for lagring og bildeoverføring internt/eksternt? |  | Rådgiver utstyr
10 | Navigasjonsutstyr. Ønsket løsning og nivå må beskreives. Pga LAF-tak er det foreeløpig programmert mobil løsning |  | Rådgiver utstyr
11 | Møblering: Grunnutrustning som for eksempel modulbord, arbeidsstol, kontorstol, assistansebord - er det tilstrekkelig antall? |  | Rådgiver utstyr
Artikkel | Artikkel: Navn | Antall | Ansvar | Kommentar
037.003.01 | Stativ for blyfrakker, mobilt | 1 | RUT
011.025 | Kontrastinjektor | 1 | RUT
015.001.01 | Uttakssentral, anestesi | 1 | RUT
090.006.01.3 | Skjerm, vegghengt, standard, 65" | 1 | IKT
FBA.068.02 | Veggfeste pc skjerm tastatur hev/senk med lite bord | 1 | ARK
FXB.002 | Stativ, hansker, hovedartikkel | 2 | ARK
GPZ.005 | Kontorstol, hovedartikkel | 3 | IARK
GPZ.004 | Arbeidsstol, hovedartikkel | 3 | IARK
090.029 | Strekkodeleser | 1 | IKT
090.001.03 | PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
062.015 | Sekkestativ | 1 | RUT
062.001.08 | Avfallsmodul for kildesortering | 1 | HF
061.002 | Assistansebord, hydraulisk hev/senk | 2 | RUT
039.017.02 | Stativ oppheng urinposer | 1 | RUT
039.016 | Vekt for kompresser | 1 | RUT
039.015 | Kompressoppsamler | 1 | RUT
039.012 | Opptrinn | 1 | RUT
031.027 | Prosedyrevogn | 1 | RUT
031.021 | Anestesivogn | 1 | RUT
012.031 | Infusjonsrack | 2 | RUT
016.014.01 | Sug, ejektor | 1 | RUT
015.001.02 | Uttakssentral, kirurgi | 2 | RUT
012.037 | Anestesiapparat | 1 | RUT
012.030 | Blod- og væskevarmer | 1 | RUT
012.029.01 | Infusjonspumpe, volum | 2 | RUT
012.029.03 | Infusjonspumpe, sprøyte | 6 | RUT
012.021 | Diatermiapparat | 1 | RUT
011.004.03 | Intervensjon, hybrid | 1 | RUT
015.002.07 | Operasjonslampe, med monitorarm | 2 | RUT
073.003 | Tralle, PC, hev-senk | 2 | IKT
015.007.02 | Operasjonsbord, standard samlepakke tilbehør | 1 | RUT
JWZ.006 | Røykavsug autostartboks, komplett | 2 | RIV
061.003 | Modulbord | 1 | RUT
061.001 | Trillebord, rustfritt stål | 2 | RUT
091.007 | Pakke, PC standard kontorløsning | 1 | IKT
042.001.02 | Varmeskap, gulvmodell, 60liter | 1 | RUT
017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 1 | RUT
090.005.04 | Skjerm, PC, medisinsk godkjent | 2 | IKT
015.005.03 | Operasjonsbord, sokkel | 1 | RUT
013.127 | Aggregat varmepledd | 1 | RUT
GSA.001.01 | Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803 | 3 | IARK
090.039 | Skjerm, operasjon, stor | 1 | IKT
090.006.01.2 | Skjerm, vegghengt, standard, 55" | 1 | IKT
014.016 | Navigasjonsutstyr | 1 | RUT